残工委工作简报

第9期

唐山市残工委办公室                     2019年7月30日

唐山市迁西县残联

大力推进贫困残疾人服务工程

按照省市残联关于“双创双服暨贫困残疾人服务工程”的相关要求，迁西县残联成立了由理事长任组长、分管领导为副组长、科室负责人为成员的双创双服暨贫困残疾人服务工程领导小组，多次召开专门会议，积极深入一线，大力推进此项工作，取得了显著进展截至目前，基本康复服务、适配基本型辅助器具、农村实用技术培训、托养服务提供补贴、残疾人家庭无障碍改造分别完成全年任务的100%、550%、283%、104%和100%.

一、坚持需求导向，实现残疾人精准康复服务

一是大力加强基本康复服务。为努力实现“人人享有康复服务”这一目标，年初，迁西县残联结合工作实际印发了《迁西县残疾儿童救助项目实施方案》、《迁西县残疾人辅具适配实施方案》等文件，组织各乡镇残联在全县范围内开展摸底调查，并认真筛选康复服务对象。同时，针对性的为残疾人提供脑瘫康复训练、智力康复训练、辅具适配等基本康复服务。截至目前，已为205名残疾人提供了基本康复服务，完成任务率达100%，其中发放辅助器具165人，康复训练40人。

二是大力开展辅具适配工作。为补偿残疾人身体功能，改善残疾人生存状况，迁西县残联参考2018年全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新系统，筛选出有辅具需求的残疾人，从满足残疾人的基本生活需要出发，以“保基本、广覆盖”为基本原则，重点解决贫困残疾人最基本、最迫切的辅助器具需求。截至目前已为910名残疾人发放了辅助器具，完成任务率550%，其中配发轮椅60台，其他辅具850件。

二、坚持统筹推进，提高残疾人社会保障水平

一是大力实施无障碍改造项目。按照省市残联要求，迁西县残联投资5万元，对该县11户建档立卡残疾人实施了残疾人家庭无障碍改造工作，完成了全年任务数的100%.改造过程中坚持按照“因人而异、因地制宜、按需改造”的原则对肢体、视力、听力等残疾人家庭分类进行无障碍改造，改造项目涉及轮椅坡道、座便器、扶手、低位灶台、卫生间等方面，获得了残疾人认可与欢迎。

二是大力开展残疾人托养服务。迁西县残联大大改善残疾人生存状况，提高了残疾人生活质量，采取政府购买服务的方式，投入资金10.95万元，对73名精神、智力和重度肢体残疾人予以托养补贴，完成任务数104%.

三、坚持就业攻坚，开展残疾人实用技能培训

授之以鱼不如授之以渔，为补齐残疾人技术短板，增强残疾人自我发展能力。2019年以来，迁西县残联累计组织开展残疾人实用技能培训4次，共培训残疾人204人，完成任务率283%。其中电子商务技能培训1期，培训残疾人12人；栗树管理技能培训1期，培训残疾人34人；残疾人家庭人造花加工技能培训2期，共培训残疾人158人。

（注：康复体育进家庭任务因省残联有统一要求，全省尚未正式开启）